Проект

«Инновации в системе оценки качества школы индивидуального выбора в режиме полного дня»

МКОУ лицей №11 г.Россоши Россошанского муниципального района Воронежской области

- Введение

1.1.Описание конкретной, локальной и решаемой проблемы, основанной на анализе данных таблицы 1.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение лицей №11 г.Россоши Россошанского муниципального района Воронежской области работает по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образований и программам дополнительного образования детей.

Таблица 1

Актуальность инновационного  образовательного проекта

| Количественные показатели | Примечания |
| --- | --- |
| В 2014 – 2015 учебном году в лицее обучались 840 учащихся. Качество знаний по лицею составляет 63%. Качество знаний начального звена – 73%, среднего звена- 54 %; старшего звена- 70%. | Качество знаний учащихся среднего звена значительно ниже качества знаний по лицею в целом. Это обусловлено низкой мотивацией учащихся подросткового возраста, психологическими особенностями подростков, отсутствием модели оценивания, учитывающей личные достижения учащихся. |
| В 2014 – 2015 учебном году в лицее работало 3 факультативных курса и 31 элективный курс, функционировало 111 творческих объединений дополнительного образования. | Не разработана четкая система фиксирования результатов изучения элективных и факультативных курсов. Не предусмотрена система учета индивидуальных достижений учащихся в учебной и внеурочной деятельности. |
| В лицее насчитывается 36 учебных кабинетов, имеющих интерактивное и мультимедийное оборудование, приобретена 1 система интерактивного голосования | Одной системы интерактивного голосования недостаточно для организации полноценного использования системы контроля в образовательном процессе. |
| Лицей является центром дистанционного обучения, оборудован кабинет дистанционного обучения, 4 преподавателя лицея прошли обучение на курсах педагогов дистанционного обучения. | Недостаточно разработана система фиксирования и учета результатов изучения учебных курсов в дистанционной форме обучения |
| С 2011 года лицей подключен к социальной образовательной сети «Дневник.ру». | Благодаря внедрению данной сети в лицее активно функционирует электронный дневник, электронный журнал, электронная учительская. |
| Лицей подключен к глобальной сети с помощью высокоскоростного соединения, обеспечивающего скорость более 10 Мбит/сек. В лицее созданы административная и ученическая локальные сети с возможностью выхода в Интернет из любого кабинета. | Посредством административной локальной сети в лицее функционирует система электронного документооборота. |
| Для выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов ежегодно проводится конкурс «Портфолио» | Положение о конкурсе несколько не соответствует требованиям ФГОС и нуждается в доработке. |
| В лицее используется традиционная «пятибальная» система оценивания | Данная система не может оценить метапредметные результаты обучения и изучение отдельных предметов, не подлежащих традиционному оцениванию. |

1.2. Анализ имеющихся ресурсов и возможностей для реализации проекта.

Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 57 высококвалифицированных специалистов. Из них: 26 педагогов высшей квалификационной категории, 22 – 1КК, 3 молодых специалиста. 85% педагогов прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС второго поколения, из них    55% в форме дистанционного обучения, 92% педагогов прошли курсы повышения квалификации по внедрению ИКТ- технологий в образовательный процесс. Около 40% педагогов лицея участвуют в профессиональных сетевых объединениях.

В лицее со второго класса преподается иностранный язык (английский) и информатика, работает психолого-педагогическая служба, служба медиации. Лицей имеет достаточно оснащенную материально – техническую базу: кабинет хореографии, кабинет музыки, два кабинета технологии, работают столовая, медицинский кабинет и процедурный кабинет, работает два спортивных зала, один тренажерный зал, оборудована спортивная площадка с футбольным полем, хоккейной коробкой, двумя баскетбольными и волейбольной площадками. Реконструирована полоса препятствий и беговая дорожка, оборудуется лыжная база.

В рамках существующей нормативно – правовой базы для реализации проекта принят ряд локальных актов: Положения о факультативных и элективных курсах, о системе оценок, формах и порядке  проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, о поощрениях и взысканиях учащихся, о портфолио ученика, о внутришкольном контроле, об образовательном рейтинге учащегося 9 класса, о безотметочной оценке результатов обучения и развития учащихся 1-х, 2-х классов.

1.3. Обоснование актуальности и новизны.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что модернизация образования направлена на повышение  качества образования и улучшение системы контроля за качеством обучения, а современные требования повышения качества образования, доступности и эффективности деятельности образовательных систем определяют необходимость внедрения стандартизированного инструментария оценки качества образования и методики его применения.

Инновационный потенциал проекта «Инновации в системе оценки качества школы индивидуального выбора в режиме полного дня»  состоит в его востребованности и реалистичности, в способствовании оперативно корректировать образовательный процесс, ситуацию управляемого и контролируемого индивидуального развития, ориентированного на социальные ожидания.

Обучающиеся будут мотивированы на развитие личностного потенциала, приобретение более прочных знаний и умений наряду с опытом социальной активности, успешностью социализации.

- Постановка цели деятельности и конкретных, достижимых задач.

| Цель проекта | опираясь на индивидуальные возможности учащихся, построить эффективную систему оценки качества, как базового компонента системы образования, направленной на достижение желаемых результатов, на основе которой будет создана модель мониторинга оценки качества образования. |
| --- | --- |
| Задачи проекта | - разработка и формирование внутрилицейской системы оценки качества образования, отражающей оценку достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС; - внедрение накопительной модели оценки качества образования как системы оценки индивидуальных достижений обучающихся с требованиями к результатам образования в формате ФГОС. - использование механизмов критериальной накопительной текущей оценки обучающихся; - повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам контрольно-оценочной деятельности всех субъектов образовательного процесса, организации мониторинга за функционированием системы оценки качества; - широкое привлечение родительской общественности и социальных партнеров лицея к участию в мероприятиях по оценке качества образования. - расширение возможностей государственно-общественной системы управления образовательным учреждением в области оценки качества образования. |

- Содержание и механизмы реализации.

Оценка качества образования должна носить комплексный характер, быть прозрачной, открытой, объективной, и оперативной. Носить накопительный характер. С этой целью планируется разработать НСУРО (накопительная система уровня развития обучающегося)  - систему электронного оценивания, в которую вносятся результаты обучения лицеистов по следующим модулям (могут дополняться, изменяться):

- стартовая диагностика. Проводится для  определения готовности учащихся для дальнейшего получения образования на следующей ступени. Данная диагностика имеет, как общие характеристики, так и обладает определенной спецификой с учетом возрастных особенностей учащихся.

- промежуточный контроль. Проводится в середине учебного года с целью определения уровня обученности учащегося в настоящий период времени. Может проводиться в форме срезовых работ по предметам или в форме комплексной работы по изучаемым предметам.

- оценка учебных результатов проводиться по окончании соответствующего учебного периода по всем предметам, включенным в учебный план.

- результат изучения межпредметных, метапредметных, внеурочных модулей, элективных и факультативных курсов. Оценка  знаний, умений и навыков учащихся происходит в системе накопления баллов по модулю. Под освоением межпредметных модулей понимается успешное прохождение выбранного курса по критериям, отражающим весь спектр результатов данного внеурочного занятия.

- итоговая аттестация. По окончании срока индивидуального обучения используются все принятые лицеем формы итоговой аттестации: промежуточная (объем определяется лицеем) и итоговая (объем определяется Министерством образования).

- самоконтроль и самооценка. Умелая организация самоконтроля и самооценки учащегося (например, с помощью специальной системы анкетирования) не только позволяет проверить его успехи, но и развивает индивидуальные черты личности.

-независимое тестирование. К процедурам независимого тестирования относятся: ЕГЭ, ОГЭ, МИУДы, Всероссийские проверочные контрольные работы. Результаты тестирования доводятся индивидуально до каждого обучающегося, его родителей и заносятся в электронную накопительную систему.

- портфолио. Учет только учебных достижений не может в полной мере отразить динамику личностного роста школьника. Именно поэтому, портфолио учащегося - одна из наиболее гибких, демократичных и наглядных форм учета индивидуальных достижений ребенка, возможность как количественной, так и качественной оценки результатов деятельности по всем направлениям. Через портфолио мы можем увидеть индивидуальное развитие ученика, разнообразие его творческой активности, его учебного стиля, интересов, стремления к здоровому образу жизни. Инструментом оценки станут не только методики, мониторинговые карты, но и, что наиболее важно, самооценка ребенка и оценка достижений учащегося родителями.

Все модули имеют заранее заданный вес (число баллов). Обучение считается успешным при достижении определенной накопительной суммы баллов. Успешность обучения предполагает не просто суммарный набор числа баллов, но и достижение определенного порога по отдельным направлениям (например, набрать не менее 100 баллов, причем из них не менее 20 – по математике, не менее 15 – за проект и т.д.).

Система заполняется в формате Еxcel и показывает уровень развития каждого учащегося. В конце года рейтинг индивидуальных достижений, полученный из НСУРО, помещается в личное дело учащегося и выдается его родителям или лицам, их замещающих. По результатам анализа рейтинга, готовятся психолого – педагогические рекомендации для индивидуальной поддержки учащегося.

- Планируемые эффекты от реализации проекта.

- сохранение качества обученности по лицею;

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в независимом тестировании;

- систематизация проведения в лицее контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;

- в лицее разработана и внедряется накопительная система оценивания;

- сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития лицея, анализируются результаты оценки качества образования каждого учащегося и лицея в целом.

- информационная поддержка системы оценки качества образования в школе.

- сформирована нормативная база документов, относящихся к обеспечению качества образования в лицее.

На уровне лицея сформирована и внедрена система управления качеством образовательного процесса, что привело к повышению объективности оценивания достижений обучающихся,  изменению характера внутришкольного управления с тенденцией к повышению роли органов самоуправления, приоритетов здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, комфортности пребывания в лицее всех участников образовательного процесса.

- Смета расходов на реализацию проекта. Необходимые ресурсы.

(Из расчета, что 3% от средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение обязательного образования составляет 990000 рублей.)

| № п/п | Необходимые ресурсы | Наличие | Примерная стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Организационно-управленческие |  |  |  |  |
|  | Администрация лицея | + |  |  |  |
|  | Рабочая группа по внедрению проекта | + |  |  |  |
| 2. | Кадровые ресурсы |  |  |  |  |
|  | Педагоги лицея | + |  |  |  |
|  | Системный администратор (разработка системы) | - | 50000 |  |  |
|  | Стимулирующие выплаты | - | 100000 | 200000 | 200000 |
|  | Компенсационные выплаты | - | 100000 | 200000 | 200000 |
| 3. | Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |
|  | Бумага для множительной техники |  |  | 100000 | 100000 |
|  | Информативное электронное табло |  |  | 200000 |  |
|  | Система голосования | - | 200000 |  |  |
|  | Программное обеспечение | - | 100000 | 100000 | 100000 |
|  | Интерактивная кафедра | - | 250000 |  |  |
|  | Мебель |  |  |  | 200000 |
|  | Стипендиальный фонд | - | 100000 | 100000 | 100000 |
| 4. | Научно-методические ресурсы |  |  |  |  |
|  | Локальные акты и нормативно-правовое обеспечение Проекта | - |  |  |  |
|  | Курсовая переподготовка педагогов | - | 90000 | 90000 | 90000 |
| 5. | Информационные ресурсы | - |  |  |  |
|  | Официальный сайт лицея | + |  |  |  |
|  | Сайт дистанционного обучения | - |  |  |  |

- Возможные риски.

| Риски | Меры по преодолению |
| --- | --- |
| Непонимание педагогическим коллективом, родительской общественностью концепции нового качества образования | Планомерная и последовательная работа с педагогами, родителями над изменением традиционного сознания и формированием понимания сущности нового качества образования. |
| Традиционная «знаниевая» парадигма обучения школьников, преобладающая в лицее, не может адекватно поддаваться оценке компетентностными измерителями. | Обучение руководящих и педагогических кадров ОУ методам и механизмам оценивания качества образования на компетентностной основе. |
| Большинство учителей не владеют компетентностным подходом и не могут преподавать и оценивать школьников на компетентностном уровне. | Переподготовка педагогических кадров в аспекте преподавания на компетентностном уровне. |
| Трудоемкость при обработке полученных результатов | Введение должности системного администратора для разработки электронной версии системы и ее внедрения в образовательный процесс. |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Реализация проекта (технологическая фаза)

| № п/п | Мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Период январь – май 2016 года (подготовительный) |  |  |
| 1 | Разработка пакета нормативно-правовой документации для организации образовательного процесса в соответствии с инновационной моделью образования | 1. Положение о школе полного дня |
|  |  | 2. Должностные обязанности системного администратора |
|  |  | 3.Положения об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам и индивидуальным образовательным программам; о системе оценивания образовательных достижений учащихся; об организации внеурочной деятельности; о дистанционном обучении; о учебно-исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся; положение об образовательном мероприятии |
| 2 | Разработка и упорядочение методического сопровождения мониторинга качества образования по различным предметам | Разработан алгоритм методического сопровождения мони-торинга качества образования по различным предметам |
| 3 | Разработка критериев оценивания качества образования по различным предметам | Рабочими группами разработаны критерии оценивания |
| 4 | Разработка НСУРО | Система запущена в локальную сеть лицея |
| 5 | Изучение опыта работы ОУ, внедряющих инновации в системе оценки качества образования. | Повышение квалификации педагогов лицея |
| Период с сентября 2016 – по май 2018 года (апробация инновационной образовательной модели) |  |  |
| 6 | Внедрение внутрилицейской системы оценивания | Заполнение системы персональными данными, согласование с данными системы «Дневник.ру», сайтом дистанционного образования лицея |
| 7 | Внедрение внутрилицейской системы оценивания в образовательный процесс в режиме школы полного дня | Заполнение модулей системы бальными показателями в рамках электронной образовательной среды лицея |
| 8 | Создание Интернет-страницы сопровождения проекта на официальном сайте лицея | Информирование педагогического сообщества региона, участников образовательного процесса, социальных партнеров о ходе и результатах реализации Проекта |
| 9 | Публичная презентация итоговых ученических проектов | Занесение итоговых баллов в НСУРО |
| 10 | Промежуточный мониторинг эффективности системы НСУРО | Анализ уровня развития обучающихся по классам, классов, лицея |
| 11 | Подготовка научно-методических материалов для публикации в сборниках научных работ регионального, всероссийского уровня | Публикации педагогов, администрации лицея |
| Период с сентября по декабрь 2018 года (диссеминация инновационной образовательной модели) |  |  |
| 12 | Презентация системы НСУРО ( накопительная система уровня развития обучающегося) | Информирование педагогического сообщества региона, социальных партнеров |
| 13 | Круглый стол «Современные подходы к оцениванию индивидуальных достижений обучающихся» | Обмен мнениями по проблеме |
| 14 | Семинар « Внедрение новой системы оценки качества образования школ Россошанского муниципального района» (муниципальный уровень) | Научно-методическая подготовка педагогического коллектива лицея; Информирование педагогического сообщества, социальных партнеров |

Таблица 3

План-график выполнения и контроля мероприятий

| Перечень № мероприятий (см таблицу 2) |  | Годы и месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |